**Beszámoló Fejér Megyei Kormányhivatal tevékenységi körébe tartozó 2. B támogatási elemek**

**Támogatások felhasználása**

A projektfejlesztés zárásaként 2017. június1-én hatályossá vált támogatási szerződésmódosítás, amely lehetővé tette az eredetileg 2017. március 1-jétől induló támogatás eszközök felhasználását. A az indítási időpont csúszás után a Fejér Megyei Kormányhivatal megkezdte a 2. B tevékenységi körbe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatási eszközök felhasználását.

**Bevonási adatok**

*2018. 10.05-i adatok alapján*

|  |  |
| --- | --- |
| **Célcsoport** | **Bevonásra került (fő)** |
|  Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül.) | 35 |
|  Közfoglalkoztatott | 6 |
| 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők | 6 |
| 50 év felettiek  | 58 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők | 8 |
| GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek  | 14 |
| Inaktív | 15 |
| Megváltozott munkaképességű személyek  | 1 |
| Roma nemzetiséghez tartozó személyek | 4 |
| Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek\*  | 64 |
| **Összesen** | **211** |

**Támogatási eszközök megosztása a bevontak körében**

**Támogatási eszközök részletesen**

**Munkaerőpiaci szolgáltatások**

A Fejér Megyei Kormányhivatal szolgáltatásfejlesztési folyamatának eredménye, hogy minden belépő ügyfél esetén úgy nevezett „alapszolgáltatásként” biztosítunk egy egyéni munkaerőpiaci tanácsadást, amelynek alapeleme egy mélyinterjú, ahol feltárjuk az ügyfél valós elakadásának körülményeit és információt kapunk arról, hogy a célcsoport tagot, melyik támogatási eszközünk segítségével tudjuk leginkább céljainak eléréséhez hozzásegíteni.

Ezen folyamat kimenete egy olyan egyéni terv összeállítása, amelyben az ügyfél tesz olyan közösen kialakított vállalásokat, amelyek szükségesek meglépni ahhoz, hogy a munka világába való visszatérése a rendelkezésünkre álló támogatási eszközökkel, vagy akár a nélkül is elérhető legyen.

Jelenleg 18 különböző munkaerőpiaci szolgáltatási elem van a palettánkon, ami az ügyfelek rendelkezésére áll.

Ezen felül minden foglalkoztatási osztályunkon mentori támogatást biztosítunk konzorciumi partnerünk által.

**Képzés**

A Fejér Megyei Kormányhivatal a jogszabályi környezet által meghatározott kereteken belül előkésztette, majd az illetékes szerv által jóváhagyottan összeállította képzési jegyzékét, amely 2017. május 4-ével hatályossá vált. A képzési jegyzéken 49 képzési szakirány, összesen 79 képzéssel jelenik meg (egyes képzési szakirányokat több helyszínen is megszervezünk). Ezen választék alapját a rendeletben meghatározott hiányszakmák, a munkaerőigények, a foglalkoztatási osztályok statisztikái és a beérkező álláskeresői igények alakították ki.

2018. október 5-ig-ig az alábbi képzések indultak el, amelyeken TOP-6.8.2-SF1 bevont ügyfelek is részt vettek. Összesen 41 fő kapott lehetőséget támogatott képzésen való részvételre, közülük két fő, két képzési tanfolyamon is részt vett (ráépülő képzés).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Képzés** | **Tanfolyami azonosító** | **Képzés kezdete** | **Képzés tervezett vége** |
| Élelmiszer- és vegyi áru eladó 2. | 17TOPSF023 | 2017.09.21 | 2017.11.22 |
| Óvodai dajka 2. | 17TOPSF019 | 2017.09.04 | 2017.12.20 |
| Pénzügyi-számviteli ügyintéző  | 17TOPSF018 | 2017.09.13 | 2018.05.24 |
| Német alapfokú nyelvvizsga felkészítő 1.-Székesfehérvár | 17TOPSF011 | 2017.10.20 | 2018.03.09 |
| Szoftverfejlesztő 2. | 17TOPSF038 | 2017.10.02 | 2018.06.22 |
| Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2. | 17TOPSF037 | 2017.10.10 | 2017.11.06 |
| Bérügyintéző 2. - Székesfehérvár | 17TOPSF047 | 2017.10.18 | 2017.11.30 |
| Szociális gondozó és ápoló 2. - Székesfehérvár | 17TOPSF039 | 2017.10.30 | 2018.10.12 |
| Angol alapfokú nyelvvizsga felkészítő 3.-Székesfehérvár | 17TOPSF048 | 2017.10.20 | 2018.03.09 |
| Német alapfokú nyelvvizsga felkészítő 2.-Székesfehérvár | 17TOPSF052  | 2017.10.20 | 2018.03.09 |
| Angol középfokú nyelvvizsga felkészítő 3. - Szfvár | 17TOPSF058 | 2017.12.15 | 2018.06.04 |
| cukrász 2. - Székesfehérvár | 17TOPSF061 | 2018.01.18 | 2018.09.13 |
| Boltvezető - Székesfehérvár | 18TOPSF001 | 2018.01.25 | 2018.03.01 |
| Német középfokú nyelvvizsga felkészítő - Székesfehérvár | 17TOPSF075 | 2018.04.26 | 2018.10.06 |

**Foglalkoztatást elősegítő támogatások**

Jellemzően 6+3 hónapos bérköltség vagy bértámogatás konstrukció keretében biztosítottunk 105 fő részére lehetőséget, támogatással elhelyezkedni. Ezen felül további 16 fő vállalkozóvá válását támogattuk maximum 6 havi, minimálbér összegével megegyező összegű támogatással.

Támogatott foglalkoztatással érintettek jellemzői

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Célcsoport** | **Foglalkoztatás bővítése támogatás összesen (fő)** | **Foglalkoztatás bővítése támogatás ffi (fő)** | **Foglalkoztatás bővítése támogatás nő (fő)** |
| Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül.) | 29 | 13 | 16 |
| 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők | 4 | 2 | 2 |
| 50 év felettiek | 34 | 21 | 13 |
| GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek | 8 | 0 | 8 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők | 2 | 1 | 1 |
| Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek\* | 20 | 8 | 12 |
| Megváltozott munkaképességű személyek | 0 | 0 | 0 |
| Roma nemzetiséghez tartozó személyek | 1 | 0 | 1 |
| Közfoglalkoztatott | 1 | 0 | 1 |
| Inaktív | 6 | 4 | 2 |
| **Összesen** | **105** | **49** | **56** |

**Ebből támogatási eszköz típusonkénti megoszlás**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Célcsoport** | **Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (legfeljebb 8+4 havi bértámogatás(fő)** | **Bérköltség támogatások"legfeljebb 90 nap100%"(fő)** | **Bérköltség támogatások"legfeljebb 8+4 havi100% " (fő)** |
| Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül.) | 1 | 3 | 25 |
| 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők | 2 | 0 | 2 |
| 50 év felettiek  | 3 | 5 | 26 |
| GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek  | 3 | 0 | 5 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők | 1 | 1 | 0 |
| Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek\*  | 1 | 2 | 17 |
| Megváltozott munkaképességű személyek  | 0 | 0 | 0 |
| Roma nemzetiséghez tartozó személyek | 0 | 0 | 1 |
| Közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 1 |
| Inaktív | 0 | 0 | 6 |
| **Összesen** | **11** | **11** | **83** |

**Indikátorok**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikátor neve**  | **Tervezett célérték** | **Teljesült 2018. október 5-ig** | **%-os arány összesen** |
|  projekt zárás |
| (fő)  |
| A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma  | 80 | 82 | 102,5% |
| A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma  | 10 | nr  | nr  |
| A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma  | 195 | 211 | 108,2% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mérföldkő sorszáma** | **Mérföldkő elérésének tervezett dátuma** | **Megvalósítani tervezett eredmény leírása** | **Eredmény megnevezése** | **Eredmény leírása** | **Célérték\*** | **Mértékegy-sége\*\*** | **Az eredmény nem számszerű-síthető, egyéb tulajdonsága** |
| 1 | 2016.07.28 | A paktumelemre vonatkozóan együttműködés megkezdése a TOP-5.1.1 intézkedés keretében benyújtott vonatkozó megye projektjével. |   |   |   |   |   |
| 2 | 2016.10.28 | Paktumszervezet felállításának megkezdése. |   |   |   |   |   |
| 3 | 2016.12.28 | A paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó, paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása és stratégia megalkotása és elfogadása, mely integrálásra kerül az érintett megye stratégiai dokumentumaiba. Elkészülő dokumentumok: megvalósíthatósági tanulmány, előzetes költségvetési tervezet, szakmai önéletrajz a projektmenedzsment esetében, szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről, lefolytatott közbeszerzés(ek) dokumentációja - amennyiben relevánssá válik. |   |   |   |   |   |
| 4 | 2017.06.28 | paktumiroda működése |   |   |   |   |   |
| 5 | 2017.07.31 | képzések megkezdése |   |   |   |   |   |
| 6 | 2017.09.28 | foglalkoztatás megkezdése |   |   |   |   |   |
| 7 | 2017.12.31 | paktumiroda működése, célcsoport - pályázatban tervezett eszközökkel történő - támogatása  |   |   |   |   |   |
| 8 | 2018.06.30 | paktumiroda működése, célcsoport - pályázatban tervezett eszközökkel történő - támogatása  |   |   |   |   |   |
| 9 | 2018.10.31 | vállalt indikátor teljesülése | vállalt indikátor teljesülése | vállalt indikátor: 80 fő a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma | 80 | fő | Székesfehérvár járásban nő a foglalkoztatottak száma |
| vállalt indikátor teljesülése | A vállalt indikátor: 195 fő munkaerőpiaci programokban résztvevők számának teljesülése | 195 | fő | célcsoportba sorolható személyek munkaerő-piaci státuszának kedvezőbb irányú alakítása |
| 10 | 2018.10.31 | Paktum minősítési eljárás befejezése | vállalt indikátor teljesülése | vállalt indikátor teljesülése: 10 fő a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma | 10 | fő | Székesfehérvár járásban nő a legalább 6 hónapja foglalkoztatásban levők száma |