**Beszámoló a Székesfehérvári Járás Paktumiroda 2016-2018 közötti tevékenységéről**

**TOP-6.8.2-15-SF1-2016-00001 számú projekt - Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén, a Paktumiroda éves munkatervei alapján**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Echo Innovációs Műhely és a Fejér Megyei Kormányhivatal TOP-6.8.2-15-SF1-2016-00001 azonosító számmal, a Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén címmel sikeres pályázatot nyújtott be. A pályázat kötelező elemként tartalmazza a paktumiroda létrehozását, mely 2016. augusztus 1-én a konzorciumvezető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában kialakításra került. A felállított *Paktum iroda működését a Székesfehérvári Foglalkoztatási Fórum szervezeti és működési szabályzata rendszerezi*.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti megvalósítandó pályázat kapcsán vállalta, hogy a létrehozza, felszereli és működteti a projekt költségvetéséből a paktumirodát valamint biztosítja a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó munkatársak költségeit.

**2016. év**

A 2016-os évben a munka fő csapásiránya a Paktum Irányító Csoport és Fórumszervezet felállítása és a foglalkoztatási stratégiai dokumentumot elkészíttetése voltak.

*Iroda által végzett tevékenységek*

* konzorciumi együttműködés megteremtése
* pályázat beadás
* együttműködési megállapodások megteremtése, szándéknyilatkozatok begyűjtése
* szervezeti és működési szabályzat kialakítása
* szerződéskötések
* projektmenedzsment

*Elkészült dokumentumok:*

* + - * **Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén című, TOP-6.8.2-15-SF1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében végzett helyzetelemzés**
			* **Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén megvalósíthatósági tanulmány TOP-6.8.2-15-SF1-2016-00001 pályázathoz**
			* **A Székesfehérvári Járás Foglalkoztatási Stratégiája 2016 – 2018 - 2020**

Az Iroda munkatársa 2016. évben: Mészáros Tamás

**2017. év**

*Iroda által végzett tevékenységek*

* a Fórum és az Irányító Csoport üléseinek előkészítése az elfogadott munka- és üléstervek alapján, üléseiről jegyzőkönyv készítése, nyilvántartás, archiválás;
* a Fórum határozatainak előkészítése, írásba foglalása, nyilvántartása és honlapon való közzététele;
* az ülések, fórumok technikai hátterének biztosítása;
* a honlap aloldalának (https://www.szekesfehervar.hu/szekesfehervari-foglalkoztatasi-paktum) tartalommal való feltöltése és frissítésének biztosítása
* együttműködés a pályázat konzorciumi partnereivel
* megyei paktum kezdeményezéssel való kapcsolattartás
* nyilvánosság biztosítása
* képzésen való részvétel - 2017. június: LEED Nonprofit Kft. „Helyi és megyei gazdaság-, és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések koordinációja”
* pályázat pénzügyi nyomonkövetése
* projektmenedzsment

*Elkészült dokumentumok:*

* + - * **INNOBOND Kft. - „Munkaerő-piaci helyzet és foglalkoztatás Székesfehérváron”. közvélemény kutatás beszámoló**

Az Iroda munkatársai 2017. évben: Mészáros Tamás, Batári Anett, Pozsik Kornélné és Jakab Csaba

**2018. év**

*Iroda által végzett tevékenységek*

* a Fórum és az Irányító Csoport üléseinek előkészítése az elfogadott munka- és üléstervek alapján, üléseiről jegyzőkönyv készítése, nyilvántartás, archiválás;
* a Fórum határozatainak előkészítése, írásba foglalása, nyilvántartása és honlapon való közzététele;
* az ülések, fórumok technikai hátterének biztosítása;
* a honlap aloldalának (https://www.szekesfehervar.hu/szekesfehervari-foglalkoztatasi-paktum) tartalommal való feltöltése és frissítésének biztosítása
* együttműködés a pályázat konzorciumi partnereivel
* megyei paktum kezdeményezéssel való kapcsolattartás
* nyilvánosság biztosítása
* pályázat pénzügyi nyomonkövetése és projektmenedzsment

*Elkészült dokumentumok:*

* + - * **TOP-6.8.2-15-SF1-2016-00001 számú projekt - Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén: Éves beszámoló - Monitoring és értékelés, Székesfehérvár 2017.**
			* **A Székesfehérvári Járás Foglalkoztatási Stratégiája 2016 – 2018 – 2020 I. számú kiegészítő melléklete – Projekttervek**
			* **A Székesfehérvári Járás Foglalkoztatási Stratégiája 2016 – 2018 – 2020 II. számú kiegészítő melléklete – Működési és Monitoring Kézikönyv**
			* **A Székesfehérvári Járás Foglalkoztatási Stratégiája 2016 – 2018 – 2020 III. számú kiegészítő melléklete –Székesfehérvári Foglalkoztatási Paktum Akcióterve 2018. október 31-ig**
			* **Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány „Szakértői program kidolgozása” - Szakmai koncepció - digitális szakember képzési program**

Az Iroda munkatársai 2018. évben: Pozsik Kornélné és Jakab Csaba

Székesfehérvár, 2018. október 15.